# SocialGrowth年度技术规划与预算汇报

汇报对象  CEO    汇报单位  项目技术团队

规划周期  项目启动后十二个月    日期  2026年9月8日

# 一 汇报摘要

拟建设面向企业的 AI 社交媒体运营与增长系统，以 AI 漫剧切片运营验证内容匹配、策略决策、自动分发和效果反馈能力；第六个月拓展第二条业务线，第十个月形成四条业务并行运行或试点，第十二个月完成同类客户接入验证及年度验收。

年度技术预算为 162–196 万元，覆盖三人团队、AI 研发工具、基础设施、产品 AI 调用和软件服务五类投入。团队全年配置保持三人，模型调用、基础设施和软件服务随业务规模分阶段增加。

| 核心事项 | 年度规划 |
| --- | --- |
| 人员配置 | 技术负责人、研发、产品测试，共三人；人力合计 8 万元/月。 |
| 首期平台 | Facebook、Instagram、YouTube 同步验证，首月每平台 10 个账号；第二月累计试点 90 个账号。 |
| 账号增长 | 第 4–7 月累计万粉账号目标依次为 2–3、5–7、9–13、15–20 个。 |
| 业务扩展 | 第六个月一个新业务场景完成真实试点；第十个月新增两条，总计四条业务。 |
| 年度成果 | 四条业务持续运营，已验证场景自主处理，至少一个同类客户真实接入验证。 |

# 二 业务定位与服务范围

系统服务 MCN 及有出海内容增长需求的企业，按地区、语言、人群和垂直领域管理账号，将适合的短视频内容匹配到对应账号。AI 负责分析、策略拟定及已验证场景的执行，人员负责业务确认、异常处理和效果核对。

业务范围为内容生产与加工、账号运营、导流及效果分析。甲方负责承接平台；实物电商场景下，甲方负责商品、店铺、交易、库存、物流与售后。新业务线可包括出海实物电商品类。

# 三 人员配置与费用用途

三人团队按每月 8 万元统一核算，全年 96 万元，包含公司完整用人成本，不按个人拆分预算。各岗位职责如下。

| 岗位 | 主要职责 | 交付责任 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 技术架构、AI 决策与规则设计、研发统筹、关键问题处理。 | 系统方案、关键技术评审、集成与技术验收。 |
| 研发 | 业务系统开发、接口集成、任务执行与数据采集、技术验证和维护。 | 可运行版本、平台与设备对接、运行修复。 |
| 产品测试 | 需求梳理、对接沟通、运营测试、统计指标核对及部分账号处理。 | 需求与验收清单、业务测试记录、运营反馈；暂不参与代码开发。 |

# 四 工具与运行资源用途

| 费用类别 | 具体作用 | 核算范围 |
| --- | --- | --- |
| AI 研发工具 | Codex 与 Claude Code 用于辅助开发、代码理解、调试和测试，提升研发交付效率。 | 团队合计 1 万元/月。服务研发过程，与线上产品 AI 调用分别核算。 |
| 基础设施 | 承载业务系统与任务调度，提供数据库、素材存储、流量、日志、监控和备份。 | 按共享资源统一配置，月预算从 1 万元提高至 1.5 万元、2 万元。 |
| 产品 AI 调用 | 分析视频与运营数据、生成策略和调整方案，并按需完成文案、字幕、配音、图片及视频生成。 | 按实际产品任务消耗计费，月额度随阶段从 2–5 万元提高至 3–5 万元、4–7 万元。 |
| 软件服务 | 邮件通知与对接、第三方统计分析、数据查询及相关接口服务，支撑运营协同与数据补充。 | 全年 6 万元，月均 5,000 元；前期较少，后期增加。与基础设施、AI 调用及研发工具分别核算。 |

设备端已有自动化执行能力，技术工作以接口对接、任务下发和执行反馈为主。软件服务中的统计与查询能力按实际可用数据接入，避免同一订阅或接口费用在多类预算中重复计入。

# 五 年度预算及投入节奏

以下金额均为人民币万元。预算下沿对应较低调用负载，上沿覆盖较高模型及内容生产消耗；实际支出按月统计。后期产品 AI 额度已包含按需视频生成，不再额外叠加生成预算。

| 预算类别 | 年度金额 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 三人团队 | 96 | 8 × 12 个月 |
| AI 研发工具 | 12 | 1 × 12 个月 |
| 基础设施 | 16 | 1 × 7 个月 + 1.5 × 2 个月 + 2 × 3 个月 |
| 产品 AI 调用 | 32–66 | 第 1–7 月 2–5/月；第 8–9 月 3–5/月；第 10–12 月 4–7/月 |
| 软件服务 | 6 | 第 1–4 月 0.3/月；第 5–8 月 0.5/月；第 9–12 月 0.7/月 |
| 年度合计 | 162–196 | 五类技术投入合并核算 |

## 月度预算明细

| 月份 | 人员 | 工具 | 设施 | AI调用 | 软件服务 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.3 | 12.3–15.3 |
| 第2月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.3 | 12.3–15.3 |
| 第3月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.3 | 12.3–15.3 |
| 第4月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.3 | 12.3–15.3 |
| 第5月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.5 | 12.5–15.5 |
| 第6月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.5 | 12.5–15.5 |
| 第7月 | 8 | 1 | 1 | 2–5 | 0.5 | 12.5–15.5 |
| 第8月 | 8 | 1 | 1.5 | 3–5 | 0.5 | 14–16 |
| 第9月 | 8 | 1 | 1.5 | 3–5 | 0.7 | 14.2–16.2 |
| 第10月 | 8 | 1 | 2 | 4–7 | 0.7 | 15.7–18.7 |
| 第11月 | 8 | 1 | 2 | 4–7 | 0.7 | 15.7–18.7 |
| 第12月 | 8 | 1 | 2 | 4–7 | 0.7 | 15.7–18.7 |
| 全年 | 96 | 12 | 16 | 32–66 | 6 | 162–196 |

软件服务按前低后高排期，全年平均每月 0.5 万元。上述预算覆盖列示五类费用；新增硬件采购及独立专项费用按实际需求另行核算。

# 六 月度交付清单

第 1–6 月以漫剧业务建立可运行、可验证的增长流程，并开始新业务试点。所有目标按项目启动后的月份计，不对应固定自然月。

| 月份 | 主要交付与业务目标 | 验收材料 |
| --- | --- | --- |
| 第1月 | 四周内三平台分别跑通策略确认、设备执行、短链导流和数据反馈；各 10 个初始账号。 | 三平台真实发布与执行记录、指标回收记录、短链统计；首期以已有切片为主。 |
| 第2月 | 持续运营并开放已验证场景自动决策；每平台新增 20 个，累计试点 90 个。 | 连续运行、人工干预与异常处理、策略调整、效果及成本记录。 |
| 第3月 | 形成可验证的策略优化流程，AI 根据效果提出改进并分批验证。 | 候选策略版本、对照记录、实验结果及保留或回退依据。 |
| 第4月 | 形成 2–3 个标准万粉账号，持续验证内容匹配与运营策略。 | 账号名单、粉丝或订阅数据、运营状态与策略效果记录。 |
| 第5月 | 累计形成 5–7 个万粉账号，扩大有效策略应用范围。 | 新增及退出达标记录、内容效果、人工投入与成本复盘。 |
| 第6月 | 累计形成 9–13 个万粉账号；一个新业务场景完成首个真实运营试点。 | 原业务运行记录；新业务资料与规则、真实发布、导流反馈及首轮复盘。 |

## 关键业务指标

重点跟踪观看量、可取得的观看完成情况、互动数、粉丝增长与短链点击。万粉账号指单账号粉丝或订阅数达到 10,000 以上；累计形成数量与当月仍达标、可运营数量分别展示，并记录掉粉、受限和恢复情况。

账号数量是运营资产规模指标。增长质量同时结合内容表现、受众匹配和导流效果判断，不能只用粉丝数替代业务效果。

# 七 多业务扩展及年度交付

第 7–12 月复用已有系统扩展业务，形成四条业务并行运营或试点，并验证同类客户接入能力。各业务分别配置内容规则、策略、导流目标和指标。

| 月份 | 主要交付与业务目标 | 验收材料 |
| --- | --- | --- |
| 第7月 | 累计形成 15–20 个万粉账号；两业务持续运营，完成新业务策略优化。 | 两线运行记录、新业务实验报告及可复用的同类客户接入配置。 |
| 第8月 | 完善两业务的资料输入、内容规则、策略及效果和费用统计的配置复用。 | 可配置流程、复用结果、逐业务运行及费用报告。 |
| 第9月 | 确定新增两条业务场景，完成资料、内容规则、账号执行和数据接口适配。 | 两条新业务的适配验证记录及可进入真实试点的版本。 |
| 第10月 | 原两条持续运营，新增两条分别完成真实试点；总计四条业务进入运行或试点。 | 四条业务分别提供真实执行、反馈、效果、成本和人工干预记录。 |
| 第11月 | 四条业务持续运营，已验证场景由 AI 自主处理。 | 逐业务运行、策略优化、人工耗时、单位任务成本及异常恢复验证。 |
| 第12月 | 至少一个新增同类客户完成真实接入验证，完成年度验收。 | 客户接入与真实闭环记录、配置模板、操作说明及四业务年度报告。 |

## 复制能力的验收方式

第十二个月从一条已验证业务中选择同类客户，利用现有模板和配置完成资料接入、内容策略、真实发布和数据反馈。记录接入时间、人工投入及新增适配工作，判断系统复用是否减少重复开发。该客户接入属于既有业务复制。

第十个月四条业务进入运行或试点，第十一、十二个月进一步验证持续运营和复用能力；各阶段以实际运行证据验收。

# 八 运营机制与管理检查清单

## 决策与执行流程

客户目标与素材输入后，系统按账号定位匹配内容，结合平台规则、人工经验和运营数据生成策略。策略经约定审核后下发执行，系统回收发布结果、社媒数据和短链点击，形成下一轮优化。已验证场景逐步由 AI 自主处理，未知异常、规则冲突及重大调整由人员介入。

## 月度管理检查

| 检查项 | 汇报内容 | 管理用途 |
| --- | --- | --- |
| 交付完成情况 | 当月系统版本、真实闭环记录及未完成事项。 | 核对月度目标与实际结果，明确后续工作。 |
| 业务效果 | 按平台、业务和账号呈现观看、互动、粉丝及短链点击。 | 识别有效场景，确定扩大或调整策略。 |
| 自动化与稳定性 | 自动处理范围、人工干预次数和耗时、任务异常及恢复结果。 | 判断团队承载能力和运行稳定性。 |
| 费用消耗 | 人员、工具、设施、产品 AI、软件服务分别列预算与实际；模型消耗按业务归集。 | 定位费用增长来源，控制重复订阅与无效调用。 |
| 业务复用 | 资料与规则复用情况、新客户接入耗时及必要适配工作。 | 评估新业务和同类客户扩展效率。 |

## 数据与验收口径

短链统计反映导流点击。甲方平台内的注册、观看、下单等转化，仅在甲方授权并能够取得数据时纳入。不同平台的指标按各自可用定义记录，保留数据来源与采集时间。

真实试点应具备客户资料、可执行账号和数据访问条件。阶段验收逐业务核对持续运行、有效样本、异常处理和人工干预情况；具体阈值纳入实施验收清单，业务目标以真实数据复盘。

## 提请审阅事项

提请审阅十二个月交付计划、三人团队配置及五类技术投入安排。执行中按月提交交付和费用报告，依据业务结果、资源负载及模型消耗调整投入节奏；第六个月和第十个月分别结合新业务试点进行阶段评估。